## Sheet1
Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Исполнитель
Инициация проекта | 2026-05-01 | 2026-05-05 | Иванов И.И.
Проектирование системы | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Петров П.П.
Закупка оборудования | 2026-05-15 | 2026-06-05 | Сидоров С.С.
Монтажные работы | 2026-06-06 | 2026-06-25 | Сборка-Групп
Пуско-наладка | 2026-06-26 | 2026-07-05 | Васильев В.В.
Сдача объекта | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Администрация